## Sheet 1 - DatabaseProjectInform
DatabaseProjectInformationV01 csv
Task | Budget | Responsable | task_Description | echeancier | early_beginning | early_ending | late_Beginning | late_ending | preceding
1101 | 0 | F. Casgrain | Conception | 10 | 2016-08-01 | 2016-08-11 | 2016-11-21 | 2016-12-01 | 1100
1102 | 40000 | F. Casgrain | Fabrication | 10 | 2016-08-12 | 2016-08-22 | 2017-02-15 | 2017-02-25 | 1101
1103 | 2000 | J. Gamache | Layout de la cellule temporaire | 1 | 2016-08-01 | 2016-08-02 | 2017-02-14 | 2017-02-15 | 1102
1104 | 1000 | P. Forget | Installation temporaire | 1 | 2016-08-22 | 2016-08-23 | 2017-02-28 | 2017-03-01 | 1102, 1103
1201 | 0 | F. Casgrain | Conception | 20 | 2016-08-01 | 2016-08-21 | 2016-08-19 | 2016-09-08 | 1200
1202 | 70000 | F. Casgrain | Fabrication | 10 | 2016-08-22 | 2016-09-01 | 2016-11-26 | 2016-12-06 | 1201
1203 | 1000 | P. Forget | Branchement Temporaire | 1 | 2016-09-02 | 2016-09-03 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 1202
1204 | 0 | J. Gamache | Tests fonctionnels | 2 | 2016-09-04 | 2016-09-06 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 1203
1205 | 5000 | C. Casgrain | Mise à niveau | 20 | 2016-09-07 | 2016-09-27 | 2016-12-12 | 2017-01-01 | 1204
1206 | 0 | C. Casgrain | Tests fonctionnels finaux | 10 | 2016-09-28 | 2016-10-08 | 2016-12-31 | 2017-01-10 | 1205
1301 | 95000 | F. Casgrain | Fabrication | 10 | 2016-10-09 | 2016-10-19 | 2017-02-14 | 2017-02-24 | 1206
1302 | 95000 | P. Forget | Branchement Temporaire | 10 | 2016-10-20 | 2016-10-30 | 2017-02-25 | 2017-03-07 | 1301
1303 | 0 | J. Gamache | Tests fonctionnels | 2 | 2016-10-31 | 2016-11-02 | 2017-03-08 | 2017-03-10 | 1302
2101 | 0 | F. Casgrain | Conception machine + cage | 20 | 2016-08-01 | 2016-08-21 | 2016-11-25 | 2016-12-15 | 2100
2102 | 65000 | F. Casgrain | Fabrication | 10 | 2016-08-22 | 2016-09-01 | 2017-02-04 | 2017-02-14 | 2101
2103 | 1000 | P. Forget | Branchement temporaire | 1 | 2016-09-02 | 2016-09-03 | 2017-02-14 | 2017-02-15 | 2102
2104 | 0 | F. Casgrain | Tests Fonctionnels | 3 | 2016-09-04 | 2016-09-07 | 2017-02-26 | 2017-03-01 | 2103
2105 | 65000 | F. Casgrain | Mise à niveau | 7 | 2016-09-08 | 2016-09-15 | 2017-02-28 | 2017-03-07 | 2104
2106 | 0 | F. Casgrain | Tests fonctionnels finaux | 2 | 2016-09-16 | 2016-09-18 | 2017-03-08 | 2017-03-10 | 2105
3101 | 0 | F. Casgrain | Conception | 20 | 2016-08-01 | 2016-08-21 | 2016-11-11 | 2016-12-01 | 3100
3102 | 7000 | F. Casgrain | Fabrication - 1ere section | 10 | 2016-08-22 | 2016-09-01 | 2016-12-25 | 2017-01-04 | 3101
3103 | 1000 | P. Forget | Branchement temporaire | 1 | 2016-09-02 | 2016-09-03 | 2017-01-13 | 2017-01-14 | 3102
3104 | 0 | F. Casgrain | Tests Fonctionnels | 3 | 2016-09-04 | 2016-09-07 | 2017-01-12 | 2017-01-15 | 3103
3105 | 5000 | F. Casgrain | Mise à niveau | 7 | 2016-09-08 | 2016-09-15 | 2017-02-01 | 2017-02-08 | 3104
3106 | 0 | F. Casgrain | Tests fonctionnels finaux | 2 | 2016-09-16 | 2016-09-18 | 2017-02-13 | 2017-02-15 | 3105
3107 | 25000 | F. Casgrain | Fabrication section 2 à 5 | 10 | 2016-09-19 | 2016-09-29 | 2017-02-28 | 2017-03-10 | 3106
3201 | 96000 | D. Messier | Achats | 40 | 2016-08-01 | 2016-09-10 | 2017-01-29 | 2017-03-10 | 3200
4101 | 0 | C. Casgrain | Conception Mécanique | 20 | 2016-08-01 | 2016-08-21 | 2016-11-20 | 2016-12-10 | 4100
4102 | 0 | V. Paradis | Conception Électrique | 20 | 2016-08-22 | 2016-09-11 | 2016-11-20 | 2016-12-10 | 4101
4103 | 0 | V. Paradis | Conception HMI | 10 | 2016-09-12 | 2016-09-22 | 2016-11-30 | 2016-12-10 | 4102
4104 | 5000 | C. Casgrain | Fabrication mécanique | 10 | 2016-09-23 | 2016-10-03 | 2016-12-30 | 2017-01-09 | 4103
4105 | 5000 | V. Paradis | Assemblage électricité et contrôles | 10 | 2016-10-04 | 2016-10-14 | 2016-12-30 | 2017-01-09 | 4103, 4104
4106 | 1000 | P. Forget | Branchement temporaire | 1 | 2016-10-15 | 2016-10-16 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | 4105
4107 | 0 | C. Cagrain | Tests fonctionnels | 3 | 2016-10-17 | 2016-10-20 | 2017-02-11 | 2017-02-14 | 4106
4108 | 2000 | C. Cagrain | Mise à niveau | 4 | 2016-10-21 | 2016-10-25 | 2017-02-25 | 2017-03-01 | 4107
4109 | 0 | C. Cagrain | Tests fonctionnels finaux | 4 | 2016-10-26 | 2016-10-30 | 2017-03-06 | 2017-03-10 | 4108
4201 | 0 | C. Casgrain | Conception Mécanique | 20 | 2016-08-01 | 2016-08-21 | 2016-11-20 | 2016-12-10 | 4200
4202 | 0 | V. Paradis | Conception Électrique | 20 | 2016-08-22 | 2016-09-11 | 2016-11-20 | 2016-12-10 | 4201
4203 | 10000 | C. Casgrain | Fabrication mécanique | 10 | 2016-09-12 | 2016-09-22 | 2017-01-05 | 2017-01-15 | 4202
4204 | 20000 | V. Paradis | Assemblage électricité et contrôles | 10 | 2016-09-23 | 2016-10-03 | 2017-01-05 | 2017-01-15 | 4203
4205 | 0 | C. Cagrain | Tests fonctionnels | 5 | 2016-10-04 | 2016-10-09 | 2017-01-16 | 2017-01-21 | 4203, 4204
4206 | 1000 | C. Cagrain | Mise à niveau | 15 | 2016-10-10 | 2016-10-25 | 2017-01-23 | 2017-02-07 | 4205
4207 | 0 | C. Cagrain | Tests fonctionnels finaux | 3 | 2016-10-26 | 2016-10-29 | 2017-02-07 | 2017-02-10 | 4206
4301 | 10000 | C. Casgrain | Fabrication mécanique | 5 | 2016-08-01 | 2016-08-06 | 2017-03-02 | 2017-03-07 | 4300
4302 | 20000 | V. Paradis | Assemblage électricité et contrôles | 5 | 2016-08-07 | 2016-08-12 | 2017-03-02 | 2017-03-07 | 4302
4303 | 0 | C. Cagrain | Tests fonctionnels | 2 | 2016-08-13 | 2016-08-15 | 2017-03-08 | 2017-03-10 | 4302
4401 | 0 | C. Casgrain | Conception Mécanique | 15 | 2016-08-01 | 2016-08-16 | 2016-11-16 | 2016-12-01 | 4400
4402 | 0 | V. Paradis | Conception Électrique | 10 | 2016-08-01 | 2016-08-11 | 2016-11-21 | 2016-12-01 | 4401
4403 | 7000 | C. Casgrain | Fabrication mécanique main #1 | 10 | 2016-08-12 | 2016-08-22 | 2016-12-31 | 2017-01-10 | 4402
4404 | 3000 | V. Paradis | Assemblage électricité et contrôles | 10 | 2016-08-23 | 2016-09-02 | 2016-12-31 | 2017-01-10 | 4404
4405 | 0 | C. Cagrain | Tests fonctionnels | 3 | 2016-09-03 | 2016-09-06 | 2017-01-17 | 2017-01-20 | 4403, 4404
4406 | 1000 | C. Cagrain | Mise à niveau | 5 | 2016-09-07 | 2016-09-12 | 2017-01-27 | 2017-02-01 | 4405
4407 | 0 | C. Cagrain | Tests fonctionnels finaux | 4 | 2016-09-13 | 2016-09-17 | 2017-02-06 | 2017-02-10 | 4406
4408 | 10000 | C. Casgrain | Fabrication main #2 | 15 | 2016-09-18 | 2016-10-03 | 2017-02-23 | 2017-03-10 | 4407
4501 | 0 | C. Casgrain | Conception Mécanique | 8 | 2016-08-01 | 2016-08-09 | 2016-11-30 | 2016-12-08 | 4500
4502 | 0 | V. Paradis | Conception Électrique | 4 | 2016-08-01 | 2016-08-05 | 2016-12-04 | 2016-12-08 | 4501
4503 | 12000 | C. Casgrain | Fabrication mécanique | 4 | 2016-08-06 | 2016-08-10 | 2017-01-16 | 2017-01-20 | 4502
4504 | 500 | V. Paradis | Assemblage électricité et contrôles | 2 | 2016-08-11 | 2016-08-13 | 2017-01-18 | 2017-01-20 | 4503
4505 | 0 | C. Cagrain | Tests fonctionnels | 1 | 2016-08-14 | 2016-08-15 | 2017-01-31 | 2017-02-01 | 4503, 4504
4506 | 0 | C. Cagrain | Mise à niveau | 1 | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 2017-02-14 | 2017-02-15 | 4505
4507 | 0 | C. Cagrain | Tests fonctionnels finaux | 1 | 2016-08-18 | 2016-08-19 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | 4506
5101 | 55000 | D. Messier | Achat Emballeuse | 40 | 2016-08-01 | 2016-09-10 | 2017-01-29 | 2017-03-10 | 5100
6101 | 0 | J. Gamache | Layout complet | 2 | 2016-08-01 | 2016-08-03 | 2017-02-27 | 2017-03-01 | 6100
7101 | 0 | P. Forget | Débranchements | 2 | 2016-10-30 | 2016-11-01 | 2017-03-05 | 2017-03-07 | 4109, 4207, 4303, 4408, 4507, 5101,5201, 1303, 2106, 3107, 3201
7102 | 0 | P. Forget | Déménagement | 3 | 2016-11-03 | 2016-11-06 | 2017-03-07 | 2017-03-10 | 7101
7103 | 15000 | P. Forget | Branchement finaux | 7 | 2016-11-09 | 2016-11-16 | 2017-03-06 | 2017-03-13 | 7102
7104 | 0 | C. Casgrain | Tests fonctionnels | 25 | 2016-11-23 | 2016-12-18 | 2017-02-23 | 2017-03-20 | 7103
7105 | 5000 | C. Casgrain | Mise à niveau | 15 | 2017-01-12 | 2017-01-27 | 2017-04-08 | 2017-04-23 | 7104
7106 | 0 | C. Casgrain | Tests Opérationnels | 15 | 2017-02-11 | 2017-02-26 | 2017-04-15 | 2017-04-30 | 7105
7201 | 0 | M. Charest | Recrutement | 0 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 2017-04-01 | 2017-04-01 | 7200
7202 | 0 | S. Jeanson | Mise en production | 0 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 7201